附件10
项目绩效目标申报表
（  2019  年度）
填报单位：湖南高速铁路职业技术学院（盖章）					
	项目名称
	设备购置及基地建设
	项目属性
	新增项目  □      延续项目 √

	主管部门
	　湖南高速铁路职业技术学院
	主管部门编码
	074001　

	项目单位
	湖南高速铁路职业技术学院　
	项目负责人
	陈春泉　
	联系电话
	2548968　

	项目起止时间
	2019.1.31-12.31 

	项目资金申请
（万元）
	资金总额：         2580    

	
	        一、财政拨款：1000

	
	        二、自有资金：1580

	
	        三、其他：

	项目概况
	项目包含学生信息化建设、实训基地建设、绿化及大型修缮以及其他购置建设项目等内容，目的是为了改善办学条件，主要用于师资培养、宿舍改造、绿化、教学办公设备购置和实训基地。

	项目立项情况
	项目立项的依据
	1、学校“十三五”教育事业发展规划（2016-2020年）
2、《关于印发湖南省教育网络与信息安全工作实施方案的通知》
3、教职成司函2018年147号文
4、湖南省省委、省政府《关于加快现代职业教育的决定》（湘发【2014】18号文）
5、学校校长办公会【2018】17次会议纪要、【2018】13次会议纪要、党委会【2019】1次会议纪要

	
	项目申报的可行性
	按照“双一流”标准制定方案，具体由智慧教室、实训基地建设等可行性方案及专家评审意见

	
	项目申报的必要性
	1、 智慧校园：基于资源整合、提高办学效率的要求，实现智能化、高效能、共享性、节约型。
2、 后勤保障类：学校设施趋于落后，水电费难于回收，一些设施老化出现不安全因素，由于资金缺乏，绿化一直没有同步上来，影响校园环境等等；
3、 基于“双一流”建设的要求，师资培养和与国外的合作办学亟待深化；
4、 办学的基础设备实施还没有达到“双一流”标准。

	项目实施进度计划
	项目实施内容
	开始时间
	完成时间

	
	1、智慧校园
	2019.3
	2019.12　

	
	2、后勤保障类
	2019.1
	　2019.12

	
	3、国际交流
	2019.1　
	2019.12　

	
	4、实训基地建设
	2019.1
	2019.12

	项目绩效目标
	长期目标
	年度目标

	
	1、加强基础设施建设，提升办学条件；
2、全力推进卓越校和“双一流”专业群建设；
3、进一步推进办学国际化；
4、努力争创“湖南省文明标兵校园”
	1、 智慧校园，完成部分基础设施建设，实现财务信息化切合政府会计和学校管理的要求；部分实现学校办公自动化；
2、 后勤保障类项目，打造美丽校园、满意校园；
3、 提高师资水平，拓宽国际合作办学的渠道；
4、 按计划满足教学科研设备采购，提高办学条件。

	长期绩效指标

	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	备注

	
	产出指标
	数量指标
	全日制学生
	　1.2万人
	　办学规模

	
	
	
	为行业企业输送技术技能人才
	3000人以上
	

	
	
	
	社会培训
	年均12000人次以上
	

	
	
	质量指标
	45岁以下专任教师具有研究生学历或硕士以上学位
	70%以上
	　

	
	
	
	“双师型”教师占专任专业课教师
	90%以上
	

	
	
	
	毕业生就业率
	95%以上
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	2020年
	　

	
	
	成本指标
	项目成本
	按年度控制
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	办学年均收入
	2.3亿元
	　

	
	
	
	社会服务收入增收
	5%
	

	
	
	
	纵向科研经费年均到款额年均到款额
	50万元
	

	
	
	社会效益指标
	输送毕业生服务社会
	3000人以上/年
	　

	
	
	生态效益指标
	无
	无
	

	
	
	可持续影响
指标
	湖南省文明标兵校园
	争创
	

	
	
	
	湖南省卓越高等职业院校
	创建
	　

	长期绩效指标

	效益指标
	社会公众或服务对象满意度指标
	用人单位满意率
	90%
	

	
	
	
	师生满意度
	90%
	

	

年度绩效指标
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	备注

	
	产出指标
	

数量指标



	绿化面积
	9600平米
	　绿化

	
	
	
	新建体育场馆
	2237平米
	

	
	
	
	新建实训室
	6个
	

	
	
	
	送培教师
	48人次
	国际交流

	
	
	质量指标
	送培教师合格率
	98%
	

	
	
	
	实训室建设标准
	符合行业标准
	

	
	
	时效指标
	建设期
	1年
	

	
	
	成本指标
	项目资金
	控制在2580万元以内
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	社会服务收入增收
	5%
	　

	
	
	
	办学收入
	2.3亿元
	

	
	
	社会效益指标
	向社会输送优秀毕业生
	3200人
	　

	
	
	生态效益指标
	无
	无
	

	
	
	可持续影响
指标
	湖南省文明标兵校园
	申创
	　

	
	
	
	湖南省卓越高等职业院校
	申创成功
	

	
	
	社会公众或服务对象满意度指标
	师生满意度
	90%
	　

	其他需说明的问题
	　这是学校2019年度综合性项目。

	财政部门预算管理科室审核意见
	                                                          （盖章）
                                                      年   月   日

	
	

	 财政绩效管理部门审核意见
	（盖章）
                                                      年   月   日


填报人：		联系电话：		填报日期：	
附件10
项目绩效目标申报表
（  2019  年度）
填报单位：湖南高速铁路职业技术学院（盖章）					
	项目名称
	培训中心建设
	项目属性
	新增项目  □     延续项目 √　

	主管部门
	湖南高速铁路职业技术学院
	主管部门编码
	074001

	项目单位
	湖南高速铁路职业技术学院　
	项目负责人
	陈春泉　
	联系电话
	2548968　

	项目起止时间
	2014年-2019年

	项目资金申请
（万元）
	资金总额：        500 万   

	
	        一、财政拨款：500万

	
	        二、自有资金：

	
	        三、其他：

	项目概况
	2014年立项，包括房屋建筑主体、辅助工程和基本设施，总投资3000万元，市财政自2014年起连续6年从教育费附加费安排500万元。2015年7月正式启动，2017年竣工并交付使用。其中房屋建项目经市政府批准采用BT建设模式，投资额2000万，每年支付500万，2019年付清。

	项目立项情况
	项目立项的依据
	衡阳市人民政府市长办公会纪要{2014}第19次

	
	项目申报的可行性
	1、项目用地已经落实；2、已纳入总学校总体规划；3、符合教育部对高职学校校企合作、产教融合的办学要求。

	
	项目申报的必要性
	原校址的7000多平米的培训大楼因为整体搬迁不能继续服务，当时学校资金困难无法在新校区新建一个同等规模的培训中心 ，但学校一直承接着地方、铁路行业每年6万人天的培训任务。

	项目实施进度计划
	项目实施内容
	开始时间
	完成时间

	
	勘察设计、报建
	2014年
	2015年

	
	报批BT建设模式，完成主体工程
	2015年
	2016年12月

	
	附属工程及设备家具采购
	2016年1月
	2017年11月

	
	建筑物回购
	2018年
	2019年

	项目绩效目标
	长期目标
	年度目标

	
	承接衡阳市农民工技能培训、师资培训及国家铁路总公司岗位技能培训
	完成各种培训任务，全年培训达6万/人.天。

	长期绩效指标
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	备注

	
	产出指标
	数量指标
	建筑面积
	7094平米
	

	
	
	质量指标
	建筑标准
	　合格
	　

	
	
	时效指标
	交付使用时间
	2017年7月
	

	
	
	成本指标
	工程造价
	3000万元
	　

	
	效益指标
	经济效益指标
	营业收入
	　240万元
	　平均每年

	
	
	社会效益指标
	无
	无
	　

	
	
	生态效益指标
	无
	无
	

	
	
	可持续影响
指标
	无
	无
	

	
	
	社会公众或服务对象满意度指标
	学员满意度
	90%
	

	年度绩效目标
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	备注

	
	产出指标
	数量指标
	培训学员
	6万/人.天
	2019年

	
	
	质量指标
	学员达标率
	95%
	

	
	
	时效指标
	培训时间
	全年
	

	
	
	成本指标
	建筑回购款
	500万
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	营业收入
	400万元以上
	培训收入

	
	
	社会效益指标
	加强校企合作，技术服务企业
	　铁路企业覆盖率30%
	　

	
	
	生态效益指标
	是否污染环境
	无污染
	

	
	
	可持续影响
指标
	　促进培训数量和培训质量
	　合格率99%
	　

	
	
	社会公众或服务对象满意度指标
	企业及学员满意度
	　90%
	　

	其他需说明的问题
	这是BT项目,今年是最后一年。　

	财政部门预算管理科室审核意见
	                                                          （盖章）
                                                      年   月   日

	
	

	 财政绩效管理部门审核意见
	（盖章）
                                                      年   月   日


填报人：		联系电话：		填报日期：	


附件10
项目绩效目标申报表
（  2019 年度）
填报单位：湖南高速铁路职业技术学院（盖章）					
	项目名称
	贷款还息
	项目属性
	新增项目  □     延续项目 √　

	主管部门
	湖南高速铁路职业技术学院
	主管部门编码
	074001

	项目单位
	湖南高速铁路职业技术学院　
	项目负责人
	陈春泉　
	联系电话
	2548968　

	项目起止时间
	2013.11-2029.10

	项目资金申请
（万元）
	资金总额：         600 万   

	
	        一、财政拨款：600万

	
	        二、自有资金：

	
	        三、其他：

	项目概况
	2013年以新校区二期项目建设向华融湘江银行贷款1.5亿元，期限9年，贷款利率为基准利率上浮10%。按当时利率测算投资总额为7061.36万元。自2014年起，市财政按照当年实际还息金额拨付资金。具体做法是每年预拨600万元，年底据实清算补足。

	项目立项情况
	项目立项的依据
	衡委纪要【2013】10号《关于驻衡高校工作的会议纪要》（2013年6月14日）

	
	项目申报的可行性
	适用当时的国家政策和持续的偿债能力

	
	项目申报的必要性
	学校建设资金链断裂，不进行贷款无法如期搬迁，势必影响衡阳市的规划。

	项目实施进度计划
	项目实施内容
	开始时间
	完成时间

	
	支付银行利息
	2019.1
	2019.12

	项目绩效目标
	长期目标
	年度目标

	
	1、 缓解了学校基本建设的压力。
2、 促进了学校持续健康地发展
	继续被华融湘江银行授信A级

	长期绩效指标
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	备注

	
	产出指标
	数量指标
	工程建筑面积
	19.22万平米
	贷款资金辅助完成

	
	
	质量指标
	建筑物质量
	　符合国家标准
	　

	
	
	时效指标
	整体搬迁完成时间
	2014年6月
	贷款资金辅助完成

	
	
	成本指标
	贷款金额
	　1.5亿
	　

	
	效益指标
	经济效益指标
	　无
	　无
	　

	
	
	社会效益指标
	银行授信
	　A
	　

	
	
	生态效益指标
	　无
	　无
	　

	
	
	可持续影响
指标
	学校发展
	超过20年
	　

	
	
	社会公众或服务对象满意度指标
	师生满意度
	　90%
	　

	年度绩效目标
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	备注

	
	产出指标
	数量指标
	还款金额
	500万
	

	
	
	质量指标
	还款利率
	5.39%
	

	
	
	时效指标
	支付时间
	每月21日
	　

	
	
	成本指标
	支付利息
	600万元
	　

	
	效益指标
	经济效益指标
	　无
	　无
	　

	
	
	社会效益指标
	银行授信
	　A级
	　

	
	
	生态效益指标
	　无
	　无
	　

	
	
	可持续影响
指标
	　无
	　无
	　

	
	
	社会公众或服务对象满意度指标
	贷款银行满意度
	　100%
	　

	其他需说明的问题
	　

	财政部门预算管理科室审核意见
	                                                          （盖章）
                                                      年   月   日

	
	

	财政绩效管理部门审核意见
	（盖章）
                                                      年   月   日


填报人：		联系电话：		填报日期：	



附件12：
部门整体支出绩效目标申报表
（    2019  年度）
填报单位（盖章）：湖南高速铁路职业技术学院	   单位负责人（签名）：
	部门名称
	湖南高速铁路职业技术学院　

	年度预算申请
（万元）
	资金总额：17864.43

	
	按收入性质分
	按支出性质分

	
	公共财政拨款：8832.43
政府性基金拨款：
纳入专户管理的非税收入拨款：7316.00
其他资金：1716.00
	基本支出：14184.43
项目支出：3680

	部门职能职责概述
	负责培养高速铁路相关职业技术为主的应用型技术人才；负责开展相关学科的教学与科研工作；负责招生和毕业就业指导工作；负责学校思想政治与教师队伍建设；负责师生的在校安全保卫及后勤服务工作；完成市委、市政府及省教育厅交办的其他工作。

	整体绩效目标
	目标1：进一步深化教育教学改革，全面提升教学质量，培养高质量的人才。 
目标2：做好招生、学生顶岗实习及就业工作。
目标3：改善办学条件，完成阶段性校园建设和实习实训基地建设。
目标4：弘扬师德师风，加强师资队伍建设，打造高水平教师团队。
目标5：提升管理水平，推进产教融合，增强服务意识。
目标6：抓好校园安全、法制建设，预防重大安全事故发生，创师生满意校园。

	部门整体支出
年度绩效指标
	产出指标
	1、数量指标：全日制学生1.1万人左右；成教学生3800人左右；培训5000人次；三年制高职（专科）招生计划4000个
2、质量指标：毕业生就业率85%以上；毕业生合格率90%以上；新生报到率90%左右
3、时效指标：学校本年度教学工作计划时间8.5个月
4、成本指标：实际服务所需成本1.79亿元；教学活动经费1.29亿元

	
	效益指标
	1、经济效益：社会服务收入增收5%；全日制学杂费收入增收200万元
2、社会效益：为社会培养优秀毕业生3200人；为铁路行业培训高质量人才全年6万多人天
3、可持续性效益：创建湖南省卓越高等职业院校和文明标兵校园
[bookmark: _GoBack]4、社会公众或服务对象满意度：衡阳市考核合格；社会公众满意度90%；师生满意度90%

	财政部门审核意见
	业务科室审核意见
	审核部门（签章）         年     月     日

	
	预算绩效管理科审核意见
	审核部门（签章）         年     月     日


填表人（签名）：          联系电话：             填表日期： 年  月  日 

